## Slide 1
CPM Horizon 2035
Transmettre un patrimoine. Ensemble.
Schéma directeur de transformation numérique
du patrimoine matériel du Centre de Prêt de Matériel
Projet pilote — Digitalisation du cycle de vie des tentes
Première étape du schéma directeur CPM Horizon 2035
Août 2026

## Slide 2
1 / 14
Le CPM, depuis 1948
Un patrimoine bâti par des générations au service de la jeunesse et de la culture.
78 ans
de service public
60
collaborateurs
65 910
articles prêtés en 2024
2 762
demandes de prêt / an
Le Centre de Prêt de Matériel met à disposition un patrimoine matériel considérable au service des mouvements de jeunesse, des associations culturelles et des acteurs de terrain de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce patrimoine — tentes, matériel audiovisuel, loisirs, mobilier — est un bien commun qui n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé.
Le défi : transformer un patrimoine matériel en patrimoine numérique, pour mieux le connaître, mieux le gérer et mieux le transmettre.

## Slide 3
2 / 14
Le constat
Aujourd'hui, nous pilotons à l'aveugle.
📊 Données dispersées
Excel, SAP, papier, mémoire humaine — l'information existe mais n'est pas connectée.
🔍 Traçabilité inexistante
Impossible de retracer l'historique complet d'une tente : fabrication, prêts, réparations, état.
📝 Double encodage
Les mêmes informations saisies plusieurs fois par différentes personnes, avec des erreurs.
❓ Décisions sans données
Quand réformer une tente ? Quand anticiper un remplacement ? Pas de réponse fiable.
Ces 4 irritants ont été identifiés et votés par les agents du terrain lors de 6 groupes de travail.

## Slide 4
3 / 14
Une démarche co-construite
6 groupes de travail · 10 participants terrain · 9 heures de co-construction
GT 1
Observer et cartographier
Cycle de vie en 9 étapes documenté
9 mars 2026
GT 2
Identifier les pertes d'efficacité
4 irritants majeurs votés collectivement
16 mars 2026
GT 3
Imaginer le cycle digitalisé
Fiche numérique, QR code, traçabilité complète
23 mars 2026
GT 4
Sélectionner les solutions
14 solutions en 4 familles, matrice impact/faisabilité
30 mars 2026
GT 5
Passer à l'exécution
Pilotes désignés, délais fixés, quick wins lancés
13 avril 2026
GT 6
Plan d'action & déploiement
4 outils O365 prioritaires, roadmap 4 sprints
18 mai 2026

## Slide 5
4 / 14
Ce que nous avons déjà réalisé
Sans budget, avec nos propres ressources.
✅ 6 groupes de travail avec 10 agents du terrain
✅ 14 solutions identifiées, priorisées et pilotées
✅ Quick-win codes pannes déployé sur les quais
✅ Goûter trimestriel — vidéo 2'16'' présentée aux 60 agents
✅ Prototype fonctionnel de traçabilité connecté à SAP
✅ 23 tentes pilotes isolées (20 Senior + 3 Junior)
✅ Sprint 0 lancé — kick-off effectué
Le prototype a été construit par Stéphanie POIRET et Bastien DEWEZ avec l'IA, hébergé sur GitHub.

## Slide 6
5 / 14
Le projet pilote : les tentes
2 277
tentes au parc
5 432
prêtées en 2024
13 ans
d'historique SAP
Pourquoi les tentes ?
→ Périmètre maîtrisable — 3 types, cycle de vie complet
→ Fabriquées en interne — traçabilité de bout en bout
→ Saisonnalité forte — le pic été teste le système à pleine charge
→ Réplicable — le modèle s'étend ensuite aux autres secteurs

## Slide 7
6 / 14
Architecture technique
Du terrain jusqu'à la décision — chaque couche enrichit le patrimoine numérique.
DÉCISION & PILOTAGE
Power BI · Power Automate alertes · Rapports
⬆
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Claude Vision · Maintenance prédictive · Copilot M365
⬆
APPLICATIONS MÉTIER
Power Apps · Forms · SharePoint · Stream · Typo3
⬆
DONNÉES & RÉFÉRENTIEL
SharePoint Lists → Dataverse · SAP · CSV
⬆
TERRAIN & CAPTEURS
QR codes Ertalon · Zebra MC330L · Tablettes · Photos
Les données montent, la valeur se crée à chaque couche.

## Slide 8
7 / 14
Roadmap — du pilote à la généralisation
Sprint 0
Mai 2026
Réalisé
Kick-off
GT
Codes pannes
Sprint 1
Juin — Août 2026
En cours
Fiche numérique
QR codes
Checklist
Prototype
Sprint 2
Sept. — Nov. 2026
À venir
Power Apps terrain
Formation
IA inspection
50 tentes
Sprint 3
Déc. 2026 — Avr. 2027
À venir
Dashboard Power BI
Alertes
Généralisation 2 277 tentes
Horizon 2035
Réparations électromécaniques & électroniques (2027-2029) → Généralisation tout patrimoine (2029-2031) → CPM intelligent & prédictif (2031-2035)

## Slide 9
8 / 14
L'équipe projet
4 collaborateurs × 2 jours/semaine = 8 jours/homme par semaine
A
Adrien NDEMA
Chef de projet · 2 j/sem
Gouvernance, planning, risques, arbitrages, coordination, reporting
S
Stéphanie POIRET
Resp. métiers et données · 2 j/sem
Processus métier, règles de gestion, données, qualité, tests, accompagnement
C
Chloé HENDRICKX
Resp. solutions numériques · 2 j/sem
Power Apps, Power Automate, interfaces, formulaires, automatisations
B
Bastien DEWEZ
Resp. architecture & technologies · 2 j/sem
Architecture, sécurité, Dataverse, intégrations, exploitation, maintenance
O
Olivier PRETTO
Sponsor stratégique · Ponctuel
Vision, arbitrages, ressources, validation des jalons, levée des blocages

## Slide 10
9 / 14
L'IA au service de l'humain
Elle éclaire les décisions sans jamais se substituer à la responsabilité humaine.
👁️
Inspection visuelle
Claude Vision analyse les photos de retour et détecte l'usure, les déchirures, l'état des coutures.
📈
Maintenance prédictive
13 ans de données SAP pour prédire la fin de vie et planifier les remplacements.
🤖
Assistant agents
Copilot M365 aide les agents à trouver l'information et à documenter leur travail.
Cadre éthique — 5 principes
Transparence
Subsidiarité
Traçabilité
Réversibilité
Équité
Aligné sur l'AI Act européen et les valeurs du service public.

## Slide 11
10 / 14
Un projet frugal et autonome
0 €
Investissement Phase 1
(tout sur M365 existant)
3-5 K€
Budget recommandé annuel
(Phase 2+)
3-5 jours
Équivalent consultant
externes par an
Stratégie : gratuit d'abord, investissement ciblé ensuite.
→ Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform) — déjà couvert par la FWB
→ GitHub Pages pour l'hébergement des applications — gratuit
→ QR Codes sur plaquettes Ertalon existantes — coût marginal (200-500 €)
→ API Claude pour l'IA embarquée — 300-600 €/an (usage modéré)
→ Power Apps Premium + Dataverse — 2 000-3 500 €/an (Phase 2, si validé)

## Slide 12
11 / 14
Mesurer le succès
Qualité de service
→ Satisfaction usagers ≥ 4.2/5
→ Délai panne → réparation ≤ 5 jours
→ Taux de disponibilité ≥ 85%
Modernisation
→ 100% patrimoine digitalisé en 2031
→ Taux d'adoption outils ≥ 90%
→ Décisions basées sur les données
Efficacité
→ Temps traitement retour ÷ 2
→ Zéro double encodage
→ Coût maintenance −15% à 3 ans
Alignés sur les priorités : qualité de service (1), modernisation (2), efficacité (3).

## Slide 13
12 / 14
Ce que nous demandons
1
La validation du schéma directeur CPM Horizon 2035 comme cadre de référence du projet.
2
L'allocation de 2 jours/semaine pour 4 collaborateurs sur les prochains mois.
3
L'information transparente à l'ETNIC de notre démarche autonome.
4
Un point d'étape à la fin du Sprint 2 (novembre 2026) pour un GO/NO-GO.

## Slide 14
« Ils ne savaient pas que c'était
impossible alors ils l'ont fait. »
Mark Twain
CPM Horizon 2035 — Transmettre un patrimoine. Ensemble.